## HRF KOGEN
Kwota netto | 0
Lp. | Etap realizacji Umowy | Płatność |  | TERMIN | WYKONAWCA
|  | KWOTA | [%] Wynagrodzenia Netto]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Rozpoczęcie Prac objętych Przedmiotem Umowy.
2. | Dokumentacja projektowa, w tym:
2.1. | Opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie projektu zamiennego budowlanego Gazowego Obiektu Energetycznego (GOE) | 0 | 1%
2.2. | Uzyskanie ostatecznej decyzji zamiennego pozwolenia na budowę Gazowego Obiektu Energetycznego (GOE) | 0 | 0.1%
2.3. | Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego we wszystkich branżach dla Gazowego Obiektu Energetycznego (GOE) | 0 | 2.9%
3. | Budowa Gazowego Obiektu Energetycznego (GOE), w tym:
3.1. | Wykonanie zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym:
3.1.1. | Wykonanie rozbiórek, przekładek oraz prac ziemnych pod fundamenty budynku głównego | 0 | 4%
3.1.2. | Wykonanie fundamentów obiektów budowlanych: budynku głównego kogeneracyjnego, łącznika, komina i magazynu ciepła | 0 | 5%
3.1.3. | Wykonanie budynku głównego kogeneracyjnego – stan surowy zamknięty | 0 | 11%
4.1. | Roboty adaptacyjne istniejącej hali, w tym:
4.1.1. | Prace demontażowe | 0 | 2%
4.1.2. | Prace konstrukcyjno-budowlane | 0 | 2%
4.1.3. | Prace wykończeniowe z wyposażeniem | 0 | 2%
4.1.4. | Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem głównym kogeneracyjnym a istniejącą halą | 0 | 4%
5. | Wykonanie komina | 0 | 3%
6. | Wykonanie ekranów akustycznych | 0 | 5%
7. | Wykonanie magazynu oleju | 0 | 2%
8. | Dostawy podstawowych urządzeń
9. | Dostawa Agregatów Kogeneracyjnych | 0 | 38%
10. | Dostawa i montaż magazynu ciepła | 0 | 6%
11. | Zakończenie wszystkich robót budowlano-montażowych. | 0 | 5%
12. | Zakończenie Rozruchu i Ruchu Regulacyjnego | 0 | 3%
13. | Zakończenie Ruchu Próbnego | 0 | 2%
14. | Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej (min. dokumentacji „copy in red”). Przejęcie Instalacji do eksploatacji | 0 | 2%
| Łącznie | 0 | 100%